## Burndown
Burndown da Sprint 1 · MultiCore ABP
Período: 05/10 a 19/10/2026. Pontos Fibonacci estimados; datas de conclusão das issues do GitHub.
Pontos planejados | 34 | Pontos concluídos | 34 | Atividades | 4 | Duração (dias) | 15
Pontos concluídos por atividade em cada dia
Data | Dia | #2 Figma | #5 Casos de Uso | #6 Banco de Dados | #7 Conteúdo | Total do dia | Acumulado | Saldo real | Saldo ideal | Issues encerradas
2026-10-05 | Seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | -
2026-10-06 | Ter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31.5714 | -
2026-10-07 | Qua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29.1429 | -
2026-10-08 | Qui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26.7143 | -
2026-10-09 | Sex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24.2857 | -
2026-10-10 | Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21.8571 | -
2026-10-11 | Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.4286 | -
2026-10-12 | Seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | -
2026-10-13 | Ter | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 21 | 14.5714 | #7
2026-10-14 | Qua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 12.1429 | -
2026-10-15 | Qui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 9.7143 | -
2026-10-16 | Sex | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 16 | 7.2857 | #5
2026-10-17 | Sáb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4.8571 | -
2026-10-18 | Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2.4286 | -
2026-10-19 | Seg | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | #2, #6
Total da Sprint 1 |  | 8 | 5 | 8 | 13 | 34 | 34 | 0 | 0
Leitura: dias em verde tiveram entregas. Saldo real acima da linha ideal = atrasado; abaixo = adiantado. Edite os pontos em Atividades!F6:F9.

## Atividades
Atividades da Sprint 1
Datas e status vêm das issues do GitHub. Os pontos Fibonacci (células azuis) são estimativas e podem ser editadas: o burndown recalcula sozinho.
Issue | Atividade | Área | Responsáveis | Data de conclusão | Pontos Fibonacci | Critério da estimativa | Status | Fonte
#2 | Protótipo da aplicação no Figma | Design | eduardasantosalves, Juliocms46 | 2026-10-19 | 8 | Telas e fluxo de navegação de toda a plataforma; complexidade média-alta. | Concluída | https://github.com/MultiCoreDSM/ABP/issues/2
#5 | Diagrama de Casos de Uso | Documentação / Modelagem | Enzo2712, Rafinbolis | 2026-10-16 | 5 | Entrega única e bem delimitada (atores e funcionalidades); menor escopo da sprint. | Concluída | https://github.com/MultiCoreDSM/ABP/issues/5
#6 | Modelagem do Banco de Dados | Banco de Dados | Araujojvl, GustavoMGreco | 2026-10-19 | 8 | Várias entidades e relacionamentos (candidatos, temas, questões, alternativas, respostas). | Concluída | https://github.com/MultiCoreDSM/ABP/issues/6
#7 | Conteúdo das aulas do curso | Documentação / Modelagem | GabrielBechtlufft, YanRafael2711 | 2026-10-13 | 13 | Maior volume: materiais de 12 temas e as questões da certificação. | Concluída | https://github.com/MultiCoreDSM/ABP/issues/7
Total estimado da Sprint 1 |  |  |  |  | 34
Fontes e metodologia
Repositório | https://github.com/MultiCoreDSM/ABP
Backlog da Sprint 1 | https://github.com/MultiCoreDSM/ABP/blob/main/docs/sprints/sprint-1/BACKLOG.md
Kanban ABP | https://github.com/users/MultiCoreDSM/projects/1
Período | 05/10/2026 (abertura das issues) a 19/10/2026 (último fechamento), 15 dias corridos.
Regra de baixa | Os pontos são baixados integralmente na data de fechamento da issue; não há progresso parcial.
Escala | Fibonacci (5, 8, 13), relativa ao escopo e complexidade das quatro entregas. Estimativa nossa, não registrada no GitHub.
Linha ideal | Queda linear do total de pontos em 05/10 até zero em 19/10.